Tâches	Priorité	Responsable	Date de fin	Charge de travail	Livrables	Retard O/N	% d'avancement	dernière mise à jour le:jj/mm/aa
Fiche du définition du projet	2	Antoine Hourdeau	5/10/2016			N	100 %	5/10/2016
Définir la date	10	Frederic Prochnow	5/10/2016		17/12/2016	N	100 %	5/10/2016
Définir les entreprises à contacter	6	Frederic Prochnow	5/10/2016			N	99 %	5/10/2016
Contacter Amnistie Internationale (ou autre assos)	10	Robin Germe					0 %	11/10/2016
Contacter les entreprises	8	Valentin Tartare					25 %	11/10/2016
Réserver la salle	10	Garbrielle Serizel					25 %	11/10/2016
Prévoir le matériel	6	Dylan Lesage					0 %	11/10/2016
Publicité	7	Gauthier Pirlet					0 %	11/10/2016
Adapter une buvette	8	Thomas Plouchart					0 %	11/10/2016