Tâches	Priorité	Responsable	Date de fin	Charge de travail	Livrables	Retard O/N	% d'avancement	dernière mise à jour le:jj/mm/aa
Fiche de définition du projet	5	Antoine Hourdeau	5/10/2016	2H	5/10/2016	N	100 %	5/10/2016
Définir la date	10	Frederic Prochnow	5/10/2016	2H	5/10/2016	N	100 %	5/10/2016
Définir les entreprises à contacter	9	Frederic Prochnow	5/10/2016	2H	5/10/2016	N	100 %	23/11/2016
Contacter Amnistie Internationale	10	Robin Germe	28/10/2016	30min	20/11/2016	N	100 %	23/11/2016
Contacter les entreprises	8	Valentin Tartare	-	3H	17/11/2016	O	75 %	23/11/2016
Réserver la salle	10	Garbrielle Serizel	14/11/2016	1H30min	Le plus tôt possible	N	100 %	23/11/2016
Matériel	5	Dylan Lesage	-	-	9/12/2016	-	25 %	11/10/2016
Publicité	4	Gauthier Pirlet	-	2H	28/11/2016	-	50 %	23/11/2016
To Do List	3	Thomas Plouchart	23/11/2016	1H	23/11/2016	N	80 %	23/11/2016
Compte rendu	5	Antoine Hourdeau	23/11/2016	1H	23/11/2016	N	80 %	23/11/2016
Démarche communication	3	Valentin Tartare	23/11/2016	3H	23/11/2016	N	50 %	23/11/2016
Adapter une buvette	8	Thomas Plouchart	-	1H	9/12/2016	-	60 %	23/11/2016